## WBS & 交接清單
項次 | 工作/系統 | 工作內容 | JIRA / 需求單 | 功能上線日 | 後續事項 | 相關文件/位置 | 交接人 | 交接狀態 | 預計交接開始日 | 預計交接完成日 | 實際交接開始日 | 實際交接完成日 | 備註
1 | DFx 3.5.5 | 版本更新與上線後問題追蹤 | https://jiradelta.deltaww.com/browse/ITMDEV-12390 | 2026-08-18 | 確認上線後 User 回饋與異常 | https://jiradelta.deltaww.com/browse/ITMDEV-12390 |  | 未開始 | 2026-08-20 | 2026-08-31
2 | DFx Item Available | 統一 Excel 批量上傳與系統編輯 Status 邏輯；Draft Status 隱藏，改由 OA Status 確認 | https://jiradelta.deltaww.com/browse/ITMSSD-852 | 2026-08-18 | 若有條文顯示異常，確認 Status / OA Status | https://jiradelta.deltaww.com/browse/ITMSSD-852 |  | 未開始 | 2026-08-20 | 2026-08-31
3 | Jira Issue 狀態同步 | 同一評分條文有多筆 Jira Issue 時，需全部 Done 才將 Scoring 更新為 Yes | https://jiradelta.deltaww.com/browse/ITMSSD-850 | 2026-08-18 | 觀察正式環境同步結果 | https://jiradelta.deltaww.com/browse/ITMSSD-850 |  | 未開始 | 2026-08-20 | 2026-08-31
4 | Safety Standard | 取消 BU 層級區分，改以 BG 層級設定 | https://jiradelta.deltaww.com/browse/ITMSSD-855https://jiradelta.deltaww.com/browse/ITMSSD-855 | 2026-08-18 | 確認 User 是否仍有查找不到條文問題 | https://jiradelta.deltaww.com/browse/ITMSSD-855https://jiradelta.deltaww.com/browse/ITMSSD-855 |  | 未開始 | 2026-08-20 | 2026-08-31
5 | OA 送單 | 支援跨 BG / BU 一次勾選，系統依 BG / BU 自動拆分 OA 單 | https://jiradelta.deltaww.com/browse/ITMSSD-854 | 2026-08-18 | 大量條文送單時持續觀察效能 | https://jiradelta.deltaww.com/browse/ITMSSD-854 |  | 未開始 | 2026-08-20 | 2026-08-31
6 | dqa-clause-matching 服務 | Clause Matching 服務整體流程交接，包含與 dqa-scorecard 串接、Clause 資料同步及 Matching 流程 | https://jiradelta.deltaww.com/browse/ITMDEV-11447 | 2026-08-05 | 說明整體服務流程及主要程式位置，確認接手人可了解資料串接方式 | dqa-clause-matching 服務交接文件 - Manufacturing Support DevOps - Confluence |  | 未開始 | 2026-08-20 | 2026-08-31
7 | dqa-clause-matching 維運 | Clause Matching 維運與問題排查，包含 Log 查詢、資料異常及常見問題確認 | https://confluence.deltaww.com/pages/viewpage.action?pageId=344086784&preview=/344086784/344086808/DQA%20DFx%20Phase%20IV%20%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E5%86%8A.pptx | N/A | 整理常用 Log 查詢方式、問題排查方向及已知注意事項 | dqa-clause-matching 服務交接文件 - Manufacturing Support DevOps - Confluence |  | 未開始 | 2026-08-20 | 2026-08-31
8 | SQMS / DFx 問題單 | 處理 User 回報之系統問題與 Jira 綁定、評分、Executor 等….異常 | https://ithelpdesk.deltaww.com/WOListView.do | N/A | 尚未 Close 的 Issue 確認 | https://ithelpdesk.deltaww.com/WOListView.do |  | 未開始 | 2026-08-20 | 2026-08-31